## Foglio1
Java Backend
Task | Aufwand PT | Status | Prio | Wer | Details
Basis-Aufwand Json-/Servlet |  |  |  |  | - Servlet / Web-Applikation - Erzeugen von Json-Messages - Basisklassen für Json-Composites
Login-Logout-Mechanismus |  |  |  |  | - Login-Servlet - Logout-Servlet - Form-Authentication via Json oder klassisch? - Jaas-Login-Module - Session-Timeouts
Session-Handling |  |  |  |  | -Multi-Tabs (pro Tab eine ClientSession) - Ausbau virtualSession-> notwendig für load balancer und subject weitergabe an backend-Container
Server-Push-Mechanismus |  |  |  |  | - Notwendig für ClientAsyncJobs - Evaluierung Web-Sockets als Alternative
Caching |  |  |  |  | - Caching der statischen Resourcen (siehe heutiges web.xml)
Resourcen Registrierung |  |  |  |  | - icons, ev. mit unterschiedlichen Auflösungen für unterschiedliche Geräte (Mobile) - File-Downloads (Excel-Export)
Optimierung ClientSyncJob / WaitFor |  |  |  |  | Ausbau waitfor -> Vereinfachung Request-Abarbeitung, weniger Threads, Voraussetzung für zuverlässige Last-Tests und DynaTrace
Locale-Handling |  |  |  |  | - Weitergabe von Browser-Locale and ClientSession - Reaktion auf Änderung in ClientSession notwendig?
Java-Widgets (53): |  |  |  |  | Impl. von I*ScoutComposite
- Action |  |  |  |  | 201 loc
- ActivityMap (Planner) |  |  |  |  | 437 loc
- Button |  |  |  |  | 412 loc
- Calendar |  |  |  |  | 399 loc
- CalendarField |  |  |  |  | 38 loc
- ChartBox |  |  |  |  | 155 loc
- CheckBox |  |  |  |  | 211 loc
- CheckBoxMenu |  |  |  |  | 91 loc
- ComposerField |  |  |  |  | 66 loc
- DateField |  |  |  |  | 372 loc
- DateTimeCompositeField |  |  |  |  | 86 loc
- Desktop |  |  | 10 |  | 173 loc
- DocumentField
- FileChooseField |  |  |  |  | 268 loc
- Form |  |  |  |  | 480 loc
- FormFieldPlaceholder |  |  |  |  | 42 loc
- FormFieldPopup |  |  |  |  | 329 loc
- GroupBox |  |  |  |  | 369 loc
- HeaderPanel |  |  |  |  | 484 loc
- HtmlField |  |  |  |  | 373 loc
- HtmlEditor
- ImageField |  |  |  |  | 416 loc
- LabelField |  |  |  |  | 261 loc
- Link |  |  |  |  | 124 loc
- ListBox |  |  |  |  | 92 loc
- MailField |  |  |  |  | 700 loc
- MainMenuPopup |  |  |  |  | 48 loc
- Menu |  |  |  |  | 88 loc
- MenuBar |  |  |  |  | 52 loc
- MenuItem |  |  |  |  | 85 loc
- MessageBox |  |  |  |  | 474 loc
- NumberField |  |  |  |  | 77 loc
- PasswordField |  |  |  |  | 52 loc
- PlaceholderField |  |  |  |  | 27 loc
- PlannerField |  |  |  |  | 291 loc
- RadioButtonGroup |  |  |  |  | 187 loc
- RootFrame |  |  |  |  | 506 loc
- SequenceBox |  |  |  |  | 237 loc
- SmartField |  |  |  |  | 672 loc
- SplitBox |  |  |  |  | 172 loc
- StatusBar |  |  |  |  | 386 loc
- SvgField
- TabBox |  |  |  |  | 248 loc
- TabItem |  |  |  |  | 260 loc
- Table |  |  |  |  | 1792 loc
- TableField |  |  |  |  | 165 loc
- TextArea |  |  |  |  | 116 loc
- TextField |  |  |  |  | 75 loc
- TimeField |  |  |  |  | 373 loc
- ToolTab |  |  |  |  | 39 loc
- Tray |  |  |  |  | 111 loc
- Tree |  |  | 10 |  | 1207 loc
- TreeBox |  |  |  |  | 93 loc
- TreeField |  |  |  |  | 114 loc
- ViewTab |  |  |  |  | 29 loc
- WrappedFormField |  |  |  |  | 68 loc
HTML UI (Html, JavaScript, CSS)
Task | Aufwand PT | Status | Prio | Wer | Details
Projekt-Setup HTML UI |  |  |  |  | - IDE/Plugin für JavaScript Entwicklung - Projekt-Struktur (Files) - Erzeugung der JS-und CSS-Files aus den einzelnen kleinen Dateien inkl. Komprimierung (ein/ausschaltbar für development) (ev. LessCSS, verwenden wir für die RapCss, siehe Projekt org.eclipse.scout.rt.ui.rap.theme.rayo.builder) - Ev. Evaluierung Tauglichkeit von Modernizer, Twitter Bootstrap und terrifically.org
Infrastruktur für Javascript Tests |  |  |  |  | - Unit-Test Framework für JS (ev. qUnit) - Automatisierte GUI-Tests (ev. Selenium) - Automatischer Build - Lasttests via Jmeter
Basis-Aufwand Framework |  |  |  |  | - JSON Message-Queue - Basisklassen für JS (analog Java)
Offline-Mechanismus |  |  |  |  | - Aufnahme / Abspielen des json-Protokolls
Browser-Navigation |  |  |  |  | - Vor-/Zurück-Handling (Hash-Bang URLs wie rap oder twitter?) - Einsprungpunkte (mit URL-Parametern?)
Keystroke-Handling |  |  |  |  | - Keystrokes auf Komponenten + Keystroke vom Desktop - Mnemonics
Mobile / Tablet-Lösung |  |  |  |  | - Transformation des Modelles analog heute? Oder besser alles via Javascript? - Eigenständige Widgets erzeugen? Eigene JS/CSS?
Fileupload via D&D |  |  |  |  | - HTML 5 Feature
Rechtschreibeprüfung im Javascript
Verlagerung von gui-code aus model (scout.client) nach javascript |  |  |  |  | - Input-Validierung (execValidate) - Tabellen-Filterung - SmartField-Popup - Mandatory-Feld-Prüfung (eher doppelt: js UND model) - D&D? - Busy-Handling (Abbruch-Dialog)
Portlet-Support
JavaScript-Widgets (53): |  |  |  |  | Swing Custom-Widget (J*Ex.java)
- Action
- ActivityMap (Planner)
- Button
- Calendar
- CalendarField
- ChartBox
- CheckBox
- CheckBoxMenu
- ComposerField
- DateField
- DateTimeCompositeField
- Desktop |  |  | 10
- DocumentField (Word)
- FileChooseField
- Form
- FormFieldPlaceholder
- FormFieldPopup
- GroupBox
- HeaderPanel
- HtmlField
- HtmlEditor
- ImageField
- LabelField
- Link
- ListBox
- MailField
- MainMenuPopup
- Menu
- MenuBar
- MenuItem
- MessageBox
- NumberField
- PasswordField
- PlaceholderField
- PlannerField
- RadioButtonGroup
- RootFrame
- SequenceBox
- SmartField
- SplitBox
- StatusBar
- SvgField
- TabBox
- TabItem
- Table
- TableField
- TextArea
- TextField
- TimeField
- ToolTab
- Tray
- Tree |  |  | 10
- TreeBox
- TreeField
- ViewTab
- WrappedFormField
Andere
Task | Aufwand PT | Status | Prio | Wer | Details
Protokoll Json (Schnittstelle) |  |  | 10
Neuer Rich-Client |  |  |  |  | - Wrappen des Html-Guis - Schnittstelle von Javascript nach Windows - Einbettung von Windows-Komponenten?
Sicherheits-Lücken prüfen |  |  |  |  | - z.B. Cross Site Request Forgery möglich? -> Compass Security Review von Rap prüfen
Anbindung Scout-SDK |  |  |  |  | - Erstellung von neuen Json/Html-Projekten
Open-Sourceifizierung |  |  |  |  | - Projekte nach Eclipse schieben - Wiki anpassen, Tutorials schreiben