## Aufwand
Java Backend | [7 empty] | Aufwand PT
Task | Aufwand PT | Status | Prio |  | Wer | Details | Offene Punkte | cru | cgu
Basis-Aufwand Json-/Servlet | 5 | 60% |  | 3 |  | - Servlet / Web-Applikation - Erzeugen von Json-Messages - Basisklassen für Json-Composites | Renaming noch offen (Renderer nicht optimal, teilweise jsonUI oder UI anstatt nur json), Startup und Initialisierung der Komponenten noch nicht sauber |  | 5
Login-Logout-Mechanismus | 7 | 20% |  | 1.4 |  | - Login-Servlet - Logout-Servlet - Form-Authentication via Json oder klassisch? - Jaas-Login-Module - Session-Timeouts | Session-Timeouts begonnen, Rest offen |  | 7
Session-Handling | 3 | 20% |  | 0.6 |  | -Multi-Tabs (pro Tab eine ClientSession) - Ausbau virtualSession-> notwendig für load balancer und subject weitergabe an backend-Container | siehe architektur_entscheide.txt |  | 3
Server-Push-Mechanismus | 5 | 0% |  | 0 |  | - Notwendig für ClientAsyncJobs - Evaluierung Web-Sockets als Alternative - Sicherstellen, dass offene Requests beim Tomcat-Shutdown korrekt geschlossen werden |  |  | 4
Connection-Failure-Handling | 4 | 0% |  | 0 |  | - MessageBox Verbindungsverlust - Auto-Retry, ev. mit Gui-Anzeige à la Gmail - Idempotenz garantieren (letzte Antwort speichern, Request-Nr hochzählen) - Eventuell nicht alles nötig, wenn Web-Sockets verwendet wird |  |  | 4
Resource-Handling | 8 | 0% |  | 0 |  | - Applikations-Icons (crm.client) - ev. mit unterschiedlichen Auflösungen für unterschiedliche Geräte (Mobile) - Icons als svg (wof?) - File-Downloads (Excel-Export) - Anlieferung der statischen Resourcen (Resource Servlet) - Caching der statischen Resourcen (siehe heutiges web.xml) |  |  | 5
Model-Synchronisierung | 3 | 0% |  | 0 |  | - Synchronisation ins Modell (ClientSyncJobs) - Einbau des neuen ClientJob-Mechanismus |  |  | 2
Locale-Handling | 2 | 50% |  | 1 |  | - Weitergabe von Browser-Locale and ClientSession - Reaktion auf Änderung in ClientSession notwendig? | siehe FIXMES in jsonClientSession |  | 2
Java-Widgets (53): | [5 empty] | Impl. von I*ScoutComposite
- Action | 1 | 0% |  | 0 |  | 201 loc |  |  | 1
- ActivityMap (Planner) | 5 | 0% |  | 0 |  | 440 loc |  |  | 5
- Button | 1 | 0% |  | 0 |  | 412 loc |  |  | 1
- BrowserField | 8 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 8
- Calendar | 3 | 0% |  | 0 |  | 399 loc |  |  | 3
- CalendarField | 1 | 0% |  | 0 |  | 38 loc |  |  | 1
- ChartBox | 3 | 0% |  | 0 |  | 155 loc |  |  | 3
- CheckBox | 1 | 0% |  | 0 |  | 211 loc |  |  | 1
- CheckBoxMenu | 1 | 0% |  | 0 |  | 91 loc |  |  | 1
- ComposerField | 1 | 0% |  | 0 |  | 66 loc |  |  | 1
- DateField | 1 | 0% |  | 0 |  | 372 loc |  |  | 1
- DateTimeCompositeField | 1 | 0% |  | 0 |  | 86 loc |  |  | 1
- Desktop | 3 | 50% | 10 | 1.5 |  | 173 loc |  |  | 3
- DocumentField | 3 | 10% |  | 0.3 | imo |  |  |  | 3
- FileChooseField | 1 | 0% |  | 0 |  | 268 loc |  |  | 1
- Form | 2 | 30% |  | 0.6 |  | 480 loc |  |  | 2
- FormFieldPlaceholder | 0 | 100% |  | 0 |  | 42 loc |  |  | 0
- FormFieldPopup | 0 | 100% |  | 0 |  | 329 loc, für editable table, komplett in gui umsetzen |  |  | 0
- GroupBox | 2 | 30% |  | 0.6 |  | 369 loc |  |  | 2
- HeaderPanel | 0 | 100% |  | 0 |  | 484 loc |  |  | 0
- HtmlField | 2 | 0% |  | 0 |  | 373 loc |  |  | 2
- HtmlEditor | 2 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 2
- ImageField | 1 | 0% |  | 0 |  | 416 loc |  |  | 1
- LabelField | 1 | 0% |  | 0 |  | 261 loc |  |  | 1
- Link | 1 | 0% |  | 0 |  | 124 loc |  |  | 1
- ListBox | 1 | 0% |  | 0 |  | 92 loc |  |  | 1
- MailField | 1 | 0% |  | 0 |  | 700 loc |  |  | 1
- MainMenuPopup | 1 | 0% |  | 0 |  | 48 loc |  |  | 1
- Menu | 1 | 75% |  | 0.75 |  | 88 loc |  |  | 1
- MenuBar | 0 | 100% |  | 0 |  | 52 loc |  |  | 0
- MenuItem | 0 | 100% |  | 0 |  | 85 loc |  |  | 0
- MessageBox | 1 | 0% |  | 0 |  | 474 loc |  |  | 1
- NumberField | 1 | 0% |  | 0 |  | 77 loc |  |  | 1
- PasswordField | 1 | 0% |  | 0 |  | 52 loc |  |  | 1
- PlaceholderField | 1 | 0% |  | 0 |  | 27 loc |  |  | 1
- PlannerField | 1 | 0% |  | 0 |  | 291 loc |  |  | 1
- RadioButtonGroup | 1 | 0% |  | 0 |  | 187 loc |  |  | 1
- RootFrame | 0 | 100% |  | 0 |  | 506 loc |  |  | 0
- SequenceBox | 1 | 0% |  | 0 |  | 237 loc |  |  | 1
- SmartField | 2 | 0% |  | 0 |  | 672 loc |  |  | 2
- SplitBox | 1 | 0% |  | 0 |  | 172 loc |  |  | 1
- StatusBar | 1 | 0% |  | 0 |  | 386 loc |  |  | 1
- SvgField | 3 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 3
- TabBox | 2 | 0% |  | 0 |  | 248 loc |  |  | 2
- TabItem | 0 | 100% |  | 0 |  | 260 loc |  |  | 0
- Table | 8 | 50% |  | 4 |  | 1792 loc | Aufsplittung Table / DesktopTable, restliche Events |  | 8
- TableField | 1 | 0% |  | 0 |  | 165 loc |  |  | 1
- TextArea | 1 | 0% |  | 0 |  | 116 loc |  |  | 1
- TextField | 1 | 0% |  | 0 |  | 75 loc |  |  | 1
- TimeField | 1 | 0% |  | 0 |  | 373 loc |  |  | 1
- ToolTab | 2 | 0% |  | 0 |  | 39 loc |  |  | 2
- Tray | 1 | 0% |  | 0 |  | 111 loc |  |  | 1
- Tree | 8 | 50% | 10 | 4 |  | 1207 loc | Aufsplittung Tree / DesktopTree restliche Events |  | 8
- TreeBox | 1 | 0% |  | 0 |  | 93 loc |  |  | 1
- TreeField | 1 | 0% |  | 0 |  | 114 loc |  |  | 1
- ViewTab | 0 | 100% |  | 0 |  | 29 loc |  |  | 0
- WrappedFormField | 1 | 0% |  | 0 |  | 68 loc |  |  | 1
HTML UI (Html, JavaScript, CSS)
Task | Aufwand PT | Status | Prio |  | Wer | Details | Offene Punkte
Projekt-Setup HTML UI | 10 | 80% |  | 8 |  | - IDE/Plugin für JavaScript Entwicklung - Projekt-Struktur (Files) - Erzeugung der JS-und CSS-Files aus den einzelnen kleinen Dateien inkl. Komprimierung (ein/ausschaltbar für development) (ev. LessCSS, verwenden wir für die RapCss, siehe Projekt org.eclipse.scout.rt.ui.rap.theme.rayo.builder) - Ev. Evaluierung Tauglichkeit von Modernizer, Twitter Bootstrap und terrifically.org | Ausplittung CSS-Files noch offen |  | 10
Build / CI | 5 | 100% |  | 5 |  | - Integration in den Scout-Build - Deployment für manuelle Tests
Infrastruktur für Javascript Tests | 8 | 50% |  | 4 |  | - Unit-Test Framework für JS (ev. qUnit) - Automatisierte GUI-Tests (ev. Selenium) - Automatischer Build - Lasttests via Jmeter | GUI-Tests und Last-Tests offen |  | 8
Basis-Aufwand Framework | 8 | 50% |  | 4 |  | - JSON Message-Queue - Basisklassen für JS (analog Java) - Namespaces, JS-Pattern | Vermutlich Separierung Model / GUI notwendig |  | 5
Request-Optimierung | 5 | 10% |  | 0.5 |  | - Nur an den Server, falls nötig - Prüfung auf method override? Attached Listeners? @gui annotation? | Event Queuing als Optimierung ist drin, rest fehlt |  | 5
Offline-Mechanismus | 15 | 5% |  | 0.75 |  | - Aufnahme / Abspielen des json-Protokolls |  |  | 15
Erweiterbarkeit | 8 | 0% |  | 0 |  | - Custom component (field) - Custom Javascript - Custom CSS |  |  | 8
Browser-Navigation | 10 | 0% |  | 0 |  | - Vor-/Zurück-Handling (Hash-Bang URLs wie rap oder twitter?) - Einsprungpunkte (mit URL-Parametern?) - Ev. http://ajaxpatterns.org/Unique_URLs studieren - Ev. History API von HTML 5 studieren |  | 10 | 5
Keystroke-Handling | 10 | 20% |  | 2 |  | - Keystrokes auf Komponenten + Keystroke vom Desktop - Mnemonics | Keystrokes auf Desktop implementiert, Rest fehlt | 15 | 5
Mobile / Tablet-Lösung | 80 | 0% |  | 0 |  | - Transformation des Modelles analog heute? Oder besser alles via Javascript? - Eigenständige Widgets erzeugen? Eigene JS/CSS? |  |  | 80
Fileupload via D&D | 5 | 0% |  | 0 |  | - HTML 5 Feature - benötigt für Table,Tree,Imagefield, vermutlich gerell für alle Felder ermöglichen |  | 4 | 5
Rechtschreibeprüfung im Javascript | 5 | 0% |  | 0 |  | - Library evaluieren, einbinden |  | 0 | 5
Verlagerung von gui-code aus model (scout.client) nach javascript | 30 | 0% |  | 0 |  | - Input-Validierung (execValidate) - Tabellen-Filterung / Sortierung - SmartField-Popup - Mandatory-Feld-Prüfung (eher doppelt: js UND model) - D&D? - Busy-Handling (Abbruch-Dialog) - Editierbare Tabellen - Dynamische Outlines |  | 8 | 30
Aufräumarbeiten CRM | 20 | 0% |  | 0 |  | - CRM Code bereinigen (Farben / HTML? dürfen nicht mehr explizit verwendet werden) - Migration zum neuen / optimierten Modell |  |  | 20
Portlet-Support | 8 | 10% |  | 0.8 |  | - Abgrenzung zu anderen Apps (Namespacing Javascript / CSS) - CSS darf keine Ids, nur Klasssen beinhalten - Session-Handling pro div | Gedanken im architektur_entscheide.txt |  | 8
Scrolling | 8 | 30% |  | 2.4 |  | - Scrolling in Elementen - Scrolling on Touch-Devices | Scrolling bei einzelnen Elementen drin, Touch-Scrolling fehlt noch ganz, Komponenten aktualisieren selbst die Scrollbar -> möglich das über Listener zu machen? | bei Elementen | 20
Client-Seitiger Excel Export | 4 | 30% |  | 1.2 |  |  | Prototyp drin | 5 | 3
Logical Grid Layout | 15 | 0% |  | 0 |  |  |  | beim Form? | 15
Multi Split Layout | 5 | 0% |  | 0 |  | - Anordnung der Forms auf dem Desktop, falls Forms verwendet werden |  | ? | 5
JavaScript-Widgets (53): | [5 empty] | Swing Custom-Widget (J*Ex.java)
- Action | 2 | 0% |  | 0 |  |  |  | ? | 2
- ActivityMap (Planner) | 20 | 0% |  | 0 |  |  |  | 20 | 20
- Button | 3 | 0% |  | 0 |  |  |  | 3 | 3
- BrowserField | 7 | 0% |  | 0 |  |  |  | ? | 7
- Calendar | 20 | 0% |  | 0 |  |  |  | 20 | 20
- CalendarField | 2 | 0% |  | 0 |  |  |  | ? | 2
- ChartBox | 12 | 0% |  | 0 |  |  |  | ist ein Bild? | 12
- CheckBox | 3 | 0% |  | 0 |  |  |  | 4 | 3
- CheckBoxMenu | 2 | 0% |  | 0 |  |  |  | ? | 2
- ComposerField | 1 | 0% |  | 0 |  | nur ein tree |  | ? | 1
- DateField | 7 | 0% |  | 0 |  |  |  | 8 | 5
- DateTimeCompositeField | 3 | 0% |  | 0 |  |  |  | 6 | 1
- Desktop | 60 | 50% | 10 | 30 |  | Pages, Outlines, Tabelle, Chart,Graph,Map |  | noch 30 | 40
- DocumentField (Word) | 25 | 50% |  | 12.5 | imo | MS Office Webapps |  | ? | 15
- FileChooseField | 5 | 0% |  | 0 |  |  |  | 10 | 5
- Form | 20 | 1% |  | 0.2 |  |  |  | 20 | 10
- FormFieldPlaceholder | 0 | 100% |  | 0 |  |  |  | ? | 0
- FormFieldPopup | 0 | 100% |  | 0 |  | teil von tabelle |  | ? | 0
- GroupBox | 3 | 0% |  | 0 |  |  |  | 5 | 3
- HeaderPanel | 0 | 100% |  | 0 |  | teil vom desktop |  | ? | 5
- HtmlField | 6 | 0% |  | 0 |  |  |  | 10 | 3
- HtmlEditor | 10 | 0% |  | 0 |  | Library verwenden? |  | 20 | 3
- ImageField | 3 | 0% |  | 0 |  |  |  | 5 | 3
- LabelField | 3 | 0% |  | 0 |  |  |  | 5 | 3
- Link | 1 | 0% |  | 0 |  | teil von button |  | 4 | 0
- ListBox | 5 | 0% |  | 0 |  |  |  | 8 | 3
- MailField | 3 | 0% |  | 0 |  |  |  | 4 | 3
- MainMenuPopup | 4 | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 6
- Menu | 5 | 50% |  | 2.5 |  |  |  | ? | 5
- MenuBar | 0 | 100% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- MenuItem | 0 | 100% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- MessageBox | 3 | 0% |  | 0 |  |  |  | 5 | 3
- NumberField | 5 | 0% |  | 0 |  |  |  | 8 | 3
- PasswordField | 3 | 0% |  | 0 |  |  |  | 5 | 3
- PlaceholderField | 1 | 0% |  | 0 |  |  |  | ? | 1
- PlannerField | 2 | 0% |  | 0 |  |  |  | ? | 2
- RadioButtonGroup | 4 | 0% |  | 0 |  |  |  | 4 | 4
- RootFrame | 0 | 0% |  | 0 |  | teil vom desktop |  | ? | 2
- SequenceBox | 10 | 0% |  | 0 |  |  |  | ? | 10
- SmartField | 15 | 0% |  | 0 |  |  |  | 15 | 15
- SplitBox | 3 | 0% |  | 0 |  |  |  | ? | 8
- StatusBar | 2 | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 2
- SvgField | 7 | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 15
- TabBox | 5 | 0% |  | 0 |  |  |  | 3 | 5
- TabItem | 0 | 0% |  | 0 |  | teil von tabbox |  | 3 | 0
- Table | 25 | 40% |  | 10 |  |  | Aufsplittung Table / DesktopTable, restliche Events | 15 | 25
- TableField | 2 | 0% |  | 0 |  |  |  | ? | 2
- TextArea | 4 | 0% |  | 0 |  |  |  | 5 | 4
- TextField | 6 | 0% |  | 0 |  |  |  | 10 | 3
- TimeField | 4 | 0% |  | 0 |  |  |  | 5 | 3
- ToolTab | 6 | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 8
- Tray | 3 | 0% |  | 0 |  |  |  | ? | 3
- Tree | 25 | 40% | 10 | 10 |  |  | Aufsplittung Tree / DesktopTree restliche Events | 10 | 25
- TreeBox | 2 | 0% |  | 0 |  |  |  | ? | 2
- TreeField | 2 | 0% |  | 0 |  |  |  | 5 | 2
- ViewButton | 8 | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 8
- WrappedFormField | 3 | 0% |  | 0 |  |  |  | ? | 3
Andere / Neu
Task | Aufwand PT | Status | Prio |  | Wer | Details | Offene Punkte
Protokoll Json (Schnittstelle) | 4 | 60% | 10 | 2.4 |  | - Definition | Objekt Zerstörung ev. offen, braucht ev. Anpassungen sobald Form angegangen wird |  | 4
Html based Rich-Client | 30 | 0% |  | 0 |  | - Wrappen des Html-Guis - Schnittstelle von Javascript nach Windows - Einbettung von Windows-Komponenten? |  |  | 30
Sicherheits-Lücken prüfen | 5 | 0% |  | 0 |  | - z.B. Cross Site Request Forgery möglich? -> Compass Security Review von Rap prüfen |  |  | 5
Anbindung Scout-SDK | 5 | 0% |  | 0 |  | - Erstellung von neuen Json/Html-Projekten |  |  | 5
Open-Sourceifizierung | 10 | 0% |  | 0 |  | - Projekte nach Eclipse schieben - Wiki anpassen, Tutorials schreiben - Lizenzen prüfen |  |  | 10
Menüs auf allen Widgets | 5 | 0% |  | 0 |  | - Gemäss Scout-Change von AHO | Prüfen, ob und wie wir das im neuen UI umsetzen wollen | ?
TOTAL Aufwand | 826 |  |  | 114 |  |  |  | 287 | 775
Total Fortschritt | 13.8%

## Ressourcen
2014
| Html UI % | Ferien (Wo.) | Html UI PT
AWE | 80 | 9 | 75
BSH | 90 | 6 | 105
CGU | 85 | 5 | 102.5
CRU | 40 | 2 | 50
IMO | 40 | 5 | 35
Total |  |  | 367.5
Arbeitstage | 150 | bis Ende Jahr
2015 (prov.)
| Html UI % | Ferien (Wo.) | Html UI PT
AWE | 80 | 6 | 162
BSH | 90 | 6 | 186
CGU | 85 | 6 | 174
CRU | 40 | 6 | 66
IMO | 40 | 6 | 66
Total |  |  | 654
Arbeitstage | 240 | bis Ende Jahr
Prognose: Umsetzung gemäss Schätzung (826 PT) Ende 3. Quartal 2015